תוכנית עבודה - טיפול בממצאי QA

מסמך ביצוע מבוסס על דוח QA מתאריך 13.4.2026

גרסה: 1.0  |  תאריך הפקה: 13.4.2026  |  תאריך תחילת ביצוע: 14.4.2026

בעלים: Or Pelta (סולו-פאונדר)  |  מנוהל ע"י: Elite Project Manager

# תקציר מנהלים

דוח ה-QA מ-13.4.2026 זיהה 5 תחומים לטיפול: אפליקציית familybudget (9/10, ללא חוסמים), אתר family-plan-web (5/10, עם חוסמי השקה), סרטון Remotion (7.5/10, 80% מוכן), תוכנית שיווק (6/10, דורשת עריכה), והחלטת AI/אורן (המלצה: דפוס היברידי ג+ב).

המסמך מחלק את הטיפול ל-5 פאזות על פני רבעון (14.4.2026 עד 14.7.2026), עם QA Gate בסוף כל פאזה. מבנה של סולו-פאונדר - עבודה ברצף, לא במקביל יתר על המידה.

חוסמי השקה קריטיים (פאזה 1) חייבים להיסגר תוך 48 שעות לפני המשך כל פעילות שיווקית באתר family-plan-web.

# סקירה כוללת - 5 פאזות

| # | פאזה | תאריכי יעד | סוכן ראשי | משך | יעד עיקרי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | תיקוני חוסמים דחופים - family-plan-web | 14.4.2026 - 15.4.2026 | Elite Dev Engineer | יומיים | הסרת סיכוני אמינות ומשפט |
| 2 | סרטון + familybudget polish | 16.4.2026 - 22.4.2026 | Creative & Media + Dev Engineer | שבוע | סרטון מוכן + UI polish |
| 3 | 3 מחשבונים אמיתיים + 10-12 מאמרי בלוג | 23.4.2026 - 14.5.2026 | Dev Engineer + Content Writer | 3 שבועות | תוכן ערך אמיתי, ביסוס SEO |
| 4 | AI שלב 1+2 (Smart Categorization + Weekly Insights) | 15.5.2026 - 14.6.2026 | Dev Engineer + UI/UX Designer | חודש | AI ערך למשתמש, לא בועה |
| 5 | ביצוע תוכנית שיווק ערוכה | 15.6.2026 - 14.7.2026+ (מתמשך) | Marketing & Growth + Content | רציף | 2-3 אפיקים, לא 6 |

# פאזה 1: תיקוני חוסמים דחופים - family-plan-web

תאריכי יעד: 14.4.2026 - 15.4.2026 (יומיים)

מטרה: הסרת כל חוסמי ההשקה שזוהו בדוח. אסור לשחרר את האתר לשיווק עם נתונים בדויים, קישורים שבורים או מחשבונים מזויפים.

| משימה | סוכן | סקילים | Input / Output | זמן | תלויות | QA Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 הסרת Schema ביקורות בדויות (127 ביקורות / 4.9) מ-23 דפים | Elite Dev Engineer | web-developer-pro, seo-audit, agentic-seo | Input: 23 דפים עם JSON-LD בדוי. Output: Schema נקי או מוסר לחלוטין | 3 שעות | - | advanced-qa |
| 1.2 תיקון 16 קישורים שבורים בעמוד הבית (services/tools/blog) | Elite Dev Engineer | web-developer-pro, nextjs-app-router-patterns | Input: רשימת 16 קישורים. Output: הפניה לדפים קיימים או הסתרת קישורים | 2 שעות | - | webapp-testing |
| 1.3 הסרת Stats Bar בדוי ("500+ משפחות / 98%") | Elite Dev Engineer | web-developer-pro | Input: רכיב Stats. Output: הסרה מלאה או החלפה בטקסט ניטרלי ("בפיתוח") | שעה | - | בדיקה ויזואלית |
| 1.4 החלפת טלפון מזויף (+97200000000) | Elite Dev Engineer | web-developer-pro | Input: footer/contact. Output: טלפון אמיתי או הסרת שדה טלפון | 30 דק | החלטת משתמש | grep גלובלי |
| 1.5 תיקון טייפו "משכנתה" → "משכנתא" (Hero.tsx + גלובלי) | Elite Dev Engineer | web-developer-pro, rtl-fix | Input: Hero.tsx. Output: grep כלל הקוד, תיקון כל המופעים | 15 דק | - | grep גלובלי |
| 1.6 החלפת /about מ-placeholder לתוכן אמיתי | Elite Content Writer | copywriting, landing-page, ai-humanizer | Input: brief על family-plan. Output: תוכן /about אמיתי 400-600 מילים | 3 שעות | משתמש מאשר brief | copy-editing |
| 1.7 הוספת Cookie Consent (GDPR / חוק הגנת הפרטיות) | Elite Dev Engineer | web-developer-pro, security-auditor | Input: אתר Next.js. Output: רכיב CookieBanner עם קבל/דחה/הגדרות | 2 שעות | - | security-auditor |
| 1.8 סימון 3 מחשבונים כ-"בקרוב" (במקום placeholder פעיל) | Elite Dev Engineer | web-developer-pro, ui-polish | Input: דפי משכנתא/חיסכון/תקציב. Output: באדג' "בקרוב" + הסרת שדות לא-פעילים | שעה | - | בדיקה ויזואלית |

### QA Gate - פאזה 1

- PM מריץ advanced-qa skill על כל האתר family-plan-web (13.4.2026 בשעה 17:00)

- בדיקה ספציפית: grep על "fake", "placeholder", "0000", "משכנתה" - 0 מופעים

- בדיקה: כל קישור בעמוד הבית מוביל ל-200 OK

- בדיקה: Schema validator של גוגל - 0 שגיאות

- אם עובר: ממשיכים לפאזה 2. אם נכשל: חזרה לסוכן Dev עם רשימת פריטים שנכשלו.

### קריטריוני הצלחה - פאזה 1

- 0 קישורים שבורים בעמוד הבית

- 0 Schema ביקורות בדויות בכל האתר

- 0 מספרי טלפון / סטטיסטיקות בדויות

- Cookie Consent עובד ונשמר

- 3 מחשבונים לא-מוכנים מסומנים "בקרוב" בבירור

# פאזה 2: סרטון + familybudget polish

תאריכי יעד: 16.4.2026 - 22.4.2026 (שבוע)

מטרה: סיום סרטון Remotion ל-100%, ופוליש קוסמטי לאפליקציית familybudget.

| משימה | סוכן | סקילים | Input / Output | זמן | תלויות | QA Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 הוספת פסקול רקע לסרטון (MainVideo.tsx) | Elite Creative & Media | remotion, video-voiceover-expert, music-producer | Input: MainVideo.tsx + ספריית מוזיקה. Output: Audio component עם volume=0.15 | 3 שעות | בחירת טראק ע"י משתמש | bilinkering frames |
| 2.2 פתרון סתירת תסריטים (SSML ישן vs config רגוע) - בחירת גרסה אחת | Elite Creative & Media | video-voiceover-expert, speech | Input: שני תסריטים. Output: תסריט יחיד מאושר + מחיקת השני | 2 שעות | החלטת משתמש | קריאת תסריט סופי |
| 2.3 תיקון סצנה 22 - מ-5 שניות ל-9 שניות (22 מילים) | Elite Creative & Media | remotion, video-voiceover-expert | Input: Scene22 + TTS audio. Output: durationInFrames מעודכן + סנכרון | שעה | 2.2 הושלם | תצוגה מקדימה |
| 2.4 רפקטור hardcoded indexes + coordinates לקונפיג | Elite Dev Engineer | remotion, typescript-expert, clean-code | Input: סצנות עם קואורדינטות קשיחות. Output: scenes config object | 4 שעות | 2.3 הושלם | code-review |
| 2.5 familybudget - הסתרת מסכי "בקרוב" מ-BottomNav | Elite Dev Engineer | web-developer-pro, nextjs-app-router-patterns | Input: BottomNav.tsx. Output: מוצגים רק מסכים מוכנים | שעה | - | Playwright screenshot |
| 2.6 familybudget - Tooltip על KPI cards | Elite UI/UX Designer | finance-dashboard-ux, ui-polish, ui-ux-design | Input: KPI cards. Output: tooltip עם הסבר לכל מדד | 2 שעות | - | accesslint-contrast-checker |
| 2.7 העברת Gemini key ל-server-side (אבטחה) | Elite Dev Engineer | security-auditor, nextjs-app-router-patterns | Input: client-side key. Output: API route + env var בצד שרת | 2 שעות | - | security-auditor |
| 2.8 invite code - show/hide toggle | Elite Dev Engineer | web-developer-pro | Input: שדה invite code. Output: כפתור עין להצגה/הסתרה | 30 דק | - | בדיקה ידנית |

### QA Gate - פאזה 2

- PM מפעיל advanced-qa על familybudget (localhost:3001) + ייצוא סרטון מלא ב-Remotion

- סרטון: צפייה מקצה לקצה, בדיקת אודיו+וידאו, ללא cuts, סצנה 22 קריאה

- familybudget: Lighthouse score > 90, 0 console errors, Playwright screenshot של כל עמוד

- אבטחה: אין Gemini key ב-bundle הלקוח (grep על dist)

# פאזה 3: מחשבונים אמיתיים + תוכן בלוג

תאריכי יעד: 23.4.2026 - 14.5.2026 (3 שבועות)

מטרה: 3 מחשבונים פונקציונליים מלאים + 10-12 מאמרי בלוג עם נפח חיפוש אמיתי (מבוסס על xlsx מתוקן).

| משימה | סוכן | סקילים | Input / Output | זמן | תלויות | QA Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 UX design + wireframe: מחשבון משכנתא | Elite UI/UX Designer | finance-dashboard-ux, ui-ux-pro-max, design-system | Input: דרישות עסקיות. Output: wireframe + רכיבים + inputs/outputs | יום | פאזה 1 QA עבר | אישור משתמש על עיצוב |
| 3.2 פיתוח מחשבון משכנתא (עם לוח סילוקין) | Elite Dev Engineer | web-developer-pro, typescript-expert, finance-expert | Input: wireframe. Output: עמוד /tools/mortgage עובד עם חישובים נכונים | 2 ימים | 3.1 | finance-expert verification |
| 3.3 פיתוח מחשבון חיסכון (ריבית דריבית + יעדים) | Elite Dev Engineer | web-developer-pro, finance-expert | Output: /tools/savings עם grafים של צמיחה | יום וחצי | 3.1 | finance-expert verification |
| 3.4 פיתוח מחשבון תקציב משפחתי (50/30/20 + customization) | Elite Dev Engineer | web-developer-pro, finance-expert | Output: /tools/family-budget עם ייצוא PDF | 2 ימים | 3.1 | finance-expert verification |
| 3.5 בחירת 10-12 keywords אמיתיים מה-xlsx (נפח > 100 חיפושים/חודש) | Elite Marketing & Growth | marketing-research, seo-audit, agentic-seo | Input: family-plan-keyword-research.xlsx. Output: רשימת 12 keywords + briefs | יום | - | אישור משתמש על הרשימה |
| 3.6 כתיבת 10-12 מאמרי בלוג (1000-1500 מילים כל אחד) | Elite Content Writer | copywriting, content-research-writer, ai-humanizer, gemini-bridge | Input: 12 briefs. Output: 12 מאמרים ב-MDX מוכנים לפרסום | שבועיים | 3.5 | copy-editing + agentic-seo לכל מאמר |
| 3.7 פרסום + אינדוקס ב-Google Search Console | Elite Marketing & Growth | seo-audit, agentic-seo, vercel-deployment | Output: 12 מאמרים live + submitted לאינדוקס | חצי יום | 3.6 | seo-audit |

### QA Gate - פאזה 3

- 3 מחשבונים: PM מריץ בדיקת חישובים עם finance-expert על 5 תרחישים כל אחד

- 12 מאמרים: agentic-seo על כל מאמר - ציון SEO > 80

- אין מאמר עם נפח חיפוש 0 (אימות מול xlsx)

- Lighthouse על כל דף מחשבון: > 85

# פאזה 4: AI שלב 1+2 - Smart Categorization + Weekly Insights

תאריכי יעד: 15.5.2026 - 14.6.2026 (חודש)

מטרה: יישום דפוס היברידי ג+ב מהדוח. AI כעזר contextual, לא "בועה".

| משימה | סוכן | סקילים | Input / Output | זמן | תלויות | QA Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 עיצוב UX ל-Smart Categorization (inline suggestion בייבוא) | Elite UI/UX Designer | finance-dashboard-ux, relationship-design, ui-ux-pro-max | Input: זרימת ייבוא קיימת. Output: mockup של AI suggestion inline | יומיים | פאזה 3 QA עבר | אישור משתמש |
| 4.2 פיתוח Smart Categorization API + UI | Elite Dev Engineer | claude-api, vercel-ai-sdk-expert, nextjs-app-router-patterns | Input: design + סכמת DB. Output: API + UI בזרימת ייבוא אמת | שבוע | 4.1 | code-review + webapp-testing |
| 4.3 עיצוב Weekly Insights widget (דשבורד) | Elite UI/UX Designer | finance-dashboard-ux, design-system | Output: widget עיצובי + 5 תבניות insights | יומיים | 4.2 מוכן | אישור משתמש |
| 4.4 פיתוח Weekly Insights - cron job + prompt engineering | Elite Dev Engineer | claude-api, prompt-engineering, vercel-ai-sdk-expert | Input: design + prompts. Output: cron שבועי + widget בדשבורד | שבוע | 4.3 | code-review |
| 4.5 בדיקת איכות AI output על 5 משפחות שונות | Elite QA & Security | advanced-qa, familybudget-qa | Output: דוח איכות - accuracy %, חוסר דיוקים, תיקונים | יומיים | 4.4 | PM מאשר |

### QA Gate - פאזה 4

- Smart Categorization accuracy > 85% על ייבוא של 50 עסקאות

- Weekly Insights: 5 insights אמיתיים על משפחה ראשית, ללא הזיות

- אין "בועה" - אין chat כללי, רק פעולות contextual

- עלות AI < 2 ₪ למשתמש לחודש

# פאזה 5: ביצוע תוכנית שיווק ערוכה

תאריכי יעד: 15.6.2026 ואילך (מתמשך)

מטרה: תוכנית השיווק עברה עריכה (בתחילת הפאזה), והביצוע מתרכז ב-2-3 אפיקים בלבד, לא 6.

| משימה | סוכן | סקילים | Input / Output | זמן | תלויות | QA Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 עריכת תוכנית שיווק - הסרת נתונים לא מבוססים + יעד ריאלי 8-12K ₪ | Elite Marketing & Growth | marketing-research, cmo-advisor, competitive-teardown | Input: family-plan-marketing-plan.docx. Output: תוכנית מתוקנת v2 | יומיים | פאזה 4 QA עבר | אישור משתמש |
| 5.2 בחירת 2-3 אפיקים ראשיים (SEO + 1 אפיק מאומת) | Elite Project Manager | cmo-advisor, launch-strategy, 02-strategy-planning | Output: מסמך החלטה עם שיקולים ו-KPIs לכל אפיק | חצי יום | 5.1 | אישור משתמש |
| 5.3 ביצוע אפיק SEO (המשך - עדכון מאמרים, backlinks, GSC) | Elite Marketing & Growth | seo-audit, agentic-seo, page-cro | Output: 4 מאמרים חדשים/חודש + דוח אינדוקס חודשי | רציף | 5.2 | seo-audit חודשי |
| 5.4 ביצוע אפיק נבחר שני (Paid Ads / Social / Email - בהתאם לבחירה) | Elite Marketing & Growth | paid-ads, ad-creative-pro, social-content, email-sequence | Output: קמפיין חי עם מדידה | רציף | 5.2 | page-cro חודשי |
| 5.5 דוח ביצועים חודשי + אופטימיזציה | Elite Project Manager | cfo-advisor, saas-metrics-coach, 04-research-analytics | Output: דוח docx חודשי - CAC, conversions, ROAS, החלטות | חודשי | 5.3, 5.4 | עיון משתמש |

### QA Gate - פאזה 5 (חודשי)

- בכל סוף חודש: דוח ביצועים עם נתונים אמיתיים (GA4 / GSC / Meta Ads)

- השוואה מול יעד 8-12K ₪/חודש - אם סטייה > 40%, רוויזיה לאפיקים

- כל מאמר חדש: ציון agentic-seo > 80 לפני פרסום

# לוח זמנים שבועי - מבט Gantt

| שבוע | פאזה 1 | פאזה 2 | פאזה 3 | פאזה 4 | פאזה 5 | QA Gate | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| שבוע 1 (14-20.4) | עיקר השבוע | התחלה 16.4 | - | - | - | Gate 1: 15.4 | חוסמי השקה |
| שבוע 2 (21-27.4) | - | סיום 22.4 | התחלה 23.4 | - | - | Gate 2: 22.4 | סרטון ופוליש |
| שבוע 3 (28.4-4.5) | - | - | מחשבונים | - | - | - | דגש פיתוח |
| שבוע 4 (5-11.5) | - | - | בלוג (שיא) | - | - | - | כתיבה אינטנסיבית |
| שבוע 5 (12-18.5) | - | - | סיום 14.5 | התחלה 15.5 | - | Gate 3: 14.5 | מעבר לפאזת AI |
| שבוע 6-8 (19.5-8.6) | - | - | - | AI פיתוח | - | - | Smart Cat + Insights |
| שבוע 9 (9-14.6) | - | - | - | QA AI + סיום | עריכת תוכנית | Gate 4: 14.6 | מוכנות לשיווק |
| שבוע 10+ (15.6 ואילך) | - | - | - | - | ביצוע רציף | Gate חודשי | SEO + אפיק 2 |

# קריטריוני הצלחה - כלל התוכנית

### רבעון ראשון (עד 14.7.2026)

- family-plan-web: ציון QA ≥ 8/10 (מ-5)

- familybudget: ציון QA ≥ 9.5/10 (מ-9)

- סרטון: ייצוא סופי, פורסם

- 3 מחשבונים: פונקציונליים, עם אימות finance-expert

- 12 מאמרים: מתפרסמים ומאונדקסים, עם נפח חיפוש > 100/חודש

- AI שלב 1+2: live, עם accuracy > 85%, עלות מתחת לתקציב

- תוכנית שיווק v2: מבוססת נתונים אמיתיים, עם יעד ריאלי

### מדדי KPI רציפים

- 0 חוסמי השקה פתוחים אחרי 15.4.2026

- 0 נתונים בדויים בכל הקוד אחרי 15.4.2026

- כל פאזה מסתיימת עם QA Gate שעבר - לא עוברים הלאה ללא אישור

- עלות AI חודשית < 100 ₪ למשתמשים הראשונים

# מה לא כלול בתוכנית זו

- פיתוח אפליקציית מובייל נייטיב - נדחה לרבעון הבא

- מעבר ל-shadcn/ui - נשמר המבנה הקיים

- אינטגרציות בנק פתוחות (Open Banking) - דורש אישורים רגולטוריים

- AI שלב 3 (Financial Coach מתקדם) - אחרי אימות שלב 1+2

- השקה בינלאומית / אנגלית - אחרי PMF בעברית

- 6 אפיקי שיווק במקביל - התוכנית המקורית לא ריאלית לסולו-פאונדר

- עיצוב מחדש של family-plan-web - רק תיקוני חוסמים, לא redesign

# סיכונים ותגובה

| סיכון | השפעה | סבירות | תגובה |
| --- | --- | --- | --- |
| פאזה 1 גולשת מעבר ליומיים | עיכוב כל התוכנית | נמוכה | משימות קטנות ועצמאיות - אם יש עיכוב, לזהות מיידית ולצמצם scope |
| עלות Claude API ל-Smart Categorization גבוהה מהצפוי | יעד עלות < 2 ₪/משתמש נכשל | בינונית | Prompt caching + מעבר ל-Haiku למודל סיווג, או embeddings מקומיים |
| 12 מאמרי בלוג איכותיים בשבועיים - לחץ זמן | איכות תוכן נפגעת | גבוהה | gemini-bridge לדראפטים + עריכה אנושית. אם לא מספיקים - 8 מאמרים איכותיים עדיפים על 12 חלשים |
| אפיק שיווק שני לא מצליח | יעד הכנסות נכשל | בינונית | גייט חודשי - אם אחרי חודש ROAS < 1, החלפת אפיק |